## Sheet1
部门 | 模块 | 小模块编号 | 小模块 | 功能名称 | 9月第二周开发 | UI八大平台界面设计时间 | 流程图是否可以开发 | 是否做手机端 | 是否需要产品经理梳理需求 | 后台完成状态 | 体验进度 | 流程图进度 | 思维导图制作人 | 思维导图开始时间 | 思维导图制作结束时间 | 业务流程图任务人 | 流程图开始时间 | 流程图结束时间 | 流程图是否可用 | 功能目的 | 功能特色 | 上一次版本号 | 最新版本号（本次修改） | 采纳意见 | 制定/修订人 | 责任审核 | 制定/修订背景 | 制作/修订内容 | 完成时间 | 是否已开发 | 开发人员 | 是否通过体验测试 | 体验时间 | 体验人员 | 问题 | 修改建议 | 备注
综合资源部 | 规划模块 |  | 人员招聘与配置 | 招聘 | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/29 | 2017/8/29 | 是 |  |  | 招聘管理V1.0 | 招聘管理V1.1
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 评估体系 |  | 未安排 |  |  |  | 未开发 | 未体验 | 是
综合资源部 | 规划模块 |  | 资源规划 | 公司战略 |  | 未安排 |  |  |  | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 简介管理 | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 简介管理V1.0 | 简介管理V1.1
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 公司资质 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 公司资质V1.0 | 公司资质V1.1
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 公司企业文化 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 公司企业文化V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 组织结构 | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 组织结构V1.0 | 组织结构V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 人员编制 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 是 |  |  | 人员编制V1.0 | 人员编制V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 人员调动 | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 人员调动V1.0 | 人员调动V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  | 绩效管理 | 项目提成 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 项目提成V1.0 | 项目提成V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 业务提成 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 业务提成V1.0 | 业务提成V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 管理提成（项目责任制、项目启动奖） | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 管理提成（项目责任制、项目启动奖）V1.0 | 管理提成（项目责任制、项目启动奖）V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 资金方 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 资金方V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 员工持股 |  | 未安排 |  |  |  | 未开发 | 未体验 | 是
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 项目奖金包 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 项目奖金包V1.0 | 项目奖金包V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  | 薪酬福利 | 内部推荐奖 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 内部推荐奖V1.0 | 内部推荐奖V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 公司奖励 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 | [9 empty] | 公司奖励V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 公司补助 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 公司补助V1.0 | 公司补助V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 员工节日福利 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 员工节日福利V1.0 | 员工节日福利V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 年假 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 | 是 |  |  | 年假V1.0 | 年假V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 薪资管理 | 1 | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 否 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 薪资管理V1.0 | 薪资管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 员工活动 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 员工活动V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 法定节日 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 | [9 empty] | 法定节日V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  | 员工关系 | 员工信息管理 | 1 | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 是 |  |  | 员工信息管理V1.0 | 员工信息管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 通讯录管理 |  | 过 | 是 | 是 |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 是 |  |  | 通讯录管理V1.0 | 通讯录管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 入职管理 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 是 |  |  | 入职管理V1.0 | 入职管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 商业保险管理 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 是 |  |  | 商业保险管理V1.0 | 商业保险管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 转正管理 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 是 |  |  | 转正管理V1.0 | 转正管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 员工合同管理 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/1 | 2017/9/1 | 是 |  |  | 员工合同管理V1.0 | 员工合同管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 社保管理 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 社保管理V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 离职管理 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 离职管理V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  | 员工发展 | 技能（等级）晋升管理 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/2 | 2017/9/2 | 是 |  |  | 技能（等级）晋升管理V1.0 | 技能（等级）晋升管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 管理等级晋升 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/2 | 2017/9/2 | 是 |  |  | 管理等级晋升V1.0 | 管理等级晋升V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 岗位轮换 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/2 | 2017/9/2 | 是 |  |  | 岗位轮换V1.0 | 岗位轮换V1.1
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 人员综合素养调研 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 人员综合素养调研V1.0
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 个人愿景 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/7 | 2017/9/7 |  |  |  | 个人愿景V1.0
综合资源部 | 规划模块 |  | 行政管理 | 考勤(加班、请假、出勤) |  | 过 | 是 | 是 | 是 | 未开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李王珍
综合资源部 | 规划模块 |  |  | 车票、飞机票购买 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 车票、飞机票购买V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 工作交接 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/7 | 2017/9/7 |  |  |  | 工作交接V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资购买 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资购买V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资入库 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资入库V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资盘点 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资盘点V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资维修 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资维修V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资领用归还登记 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 否 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资领用归还登记V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资调动 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 否 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资调动V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 物资汇总 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 物资汇总V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 快递收发管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 快递收发管理V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 房屋租赁、预定房间管理 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 房屋租赁、预定房间管理V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 房租、水电费缴付 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 房租、水电费缴付V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 入住、离宿登记 |  | 过 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 刘国玲 | [5 empty] | 入住、离宿登记V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 出车记录管理 |  | 未安排 | 是 | 是 |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 是 |  |  | 出车记录管理V1.0 | 出车记录管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 油卡充值使用管理 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 是 |  |  | 油卡充值使用管理V1.0 | 油卡充值使用管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 租车协议管理 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/2 | 2017/9/2 | 是 |  |  | 租车协议管理V1.0 | 租车协议管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 车辆信息管理 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 是 |  |  | 车辆信息管理V1.0 | 车辆信息管理V1.1
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 数据储存 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/7 | 2017/9/7 |  |  |  | 数据储存V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 会议（日工作例会、周例会、管理层会议、问题研讨会、生活交流会） |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 所有工作内容汇总会议 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 交流会议 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 股东大会 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 民主生活交流会 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 协商会议 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 商务会议 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 员工代表大会 |  | 未安排 |  |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 待办事件 |  | 未安排 | 是 | 是 |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 待办事件V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 公告 |  | 过 |  | 是 |  | 已开发 | 未体验 | 是 | [9 empty] | 公告V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  | 项目管理 | 进度同步管理 |  | 未安排 | 是 |  | 是 | 未开发 | 未体验 | 否 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  |  | 进度同步管V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 任务分配管理 |  | 过 | 是 | 是 | 是 | 未开发 | 未体验 | 否 |  |  |  | 李王珍 | [6 empty] | 任务分配管理V1.0
综合资源部 | 规划模块 |  | 制度管理 | 系统功能管理 |  | 未安排 | 是 |  |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 是 |  |  | 系统功能管理V1.0
综合资源部 | 福利模块 |  |  | 反馈 |  | 9月第一周 | 是 | 是 |  | 已开发 | 未体验 | 是 |  |  |  | 李燕湘 |  |  | 是 |  |  | 反馈V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  | 收入核算管理 | 合同单价 |  | 未安排 |  |  | 是 | 已开发 | 无体验 | 待完善 |  |  |  | 罗倩娴 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  |  |  | 合同单价V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 各地区工作进度汇总表 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 各地区工作进度汇总表V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 往来账务情况 |  | 过 |  |  | 否 | 已开发 | 无体验 | 待完善 |  |  |  | 罗倩娴 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  |  |  | 往来账务情况V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 资金回拢情况 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 资金回拢情况V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 收入成本分析 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 收入成本分析V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  | 项目成本管理 | 项目前期的市场活动费 |  | 未安排 |  |  | 是 | 已开发 | 无体验 | 待完善 |  |  |  | 罗倩娴 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  |  | 项目前期的市场活动费V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 项目内发生的费用 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 项目内发生的费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 管理费用 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 管理费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 应交税金 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 应交税金V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 其他费用 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 其他费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 费用标准 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 费用标准V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  | 指标卡 | 平衡计分卡 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 平衡计分卡V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司用车管理 | 出车费准备与支付 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 出车费准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 油卡充值准备与支付 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 油卡充值准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司房屋管理 | 房屋费用资金准备与支付 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 房屋费用资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司设备管理 | 设备购买资金准备与支付 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 设备购买资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 设备入库盘点 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 设备入库盘点V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司员工费用管理 | 借款报销资金准备与发放 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 借款报销资金准备与发放V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 员工工资资金准备与支付 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 员工工资资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 奖金资金准备与支付 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 奖金资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司合同管理 | 合同保管 |  | 未安排 |  |  | 是 | 已开发 | 第一次体验 | 待完善 |  |  |  | 陈紫萱 | 2017.8.30 | 2017.8.30 |  |  |  | 合同保管V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 现金流水账管理 | 资金流水账核对与存档 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 资金流水账核对与存档V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 资金计划表 | 回款管理 |  | 过 |  |  | 是 | 已开发 | 第一次体验 | 待完善 |  |  |  | 陈紫萱 | 2017.8.31 | 2017.8.31 |  |  |  | 回款管理V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 成本明细 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 陈紫萱 | 2017.9.2 | 2017.9.2 |  |  |  | 成本明细V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 资金准备 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 资金准备V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 资金核对 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 资金核对V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 请款报销管理 | 出车管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 出车管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 费用借款与报销管理 |  | 过 |  | 是 | 是 | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 潘秋虹 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  |  |  | 费用借款与报销管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 工资核算管理 | 薪资核算、确认、发放管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 薪资核算、确认、发放管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 社保缴费管理 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 社保缴费管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 财务报表管理 | 银行流水 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 银行流水V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 资金流水 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 资金流水V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 记账凭证 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 记账凭证V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 明细账 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 明细账V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 科目汇总表 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 科目汇总表V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 报表管理 |  | 过 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 报表管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 财务初始化 |  | 过 |  |  | 否 | 已开发 | 未体验 | 待完善 |  |  |  | 潘秋虹 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  |  |  | 财务初始化V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 账务对外管理 | 通信系统集成资质进度汇总表 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 通信系统集成资质进度汇总表V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 对外税务 |  | 过 |  |  | 是 | 已开发 | 第一次体验 | 待完善 |  |  |  | 潘秋虹 | 2017-09-02 | 2017-09-02 |  |  |  | 对外税务V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 工商注册、年检、变更 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 | [11 empty] | 工商注册、年检、变更V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 股东管理 |  | 过 |  |  |  | 未开发
商务发展部 | 客户管理(CM) |  | 客户管理(CM) | 市场招待 |  | 过 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 市场活动管理V1.0
商务发展部 | 进度管理(SM) |  |  | 市场开发计划、进度管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 市场开发计划、进度管理V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 客户信息管理 |  | 过 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 是 |  |  | 客户信息管理V1.0 | 客户信息管理V1.1
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 项目测算（包括投标和未投标的项目） |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 项目测算（包括投标和未投标的项目）V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 竞争对手管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 |  |  |  | 竞争对手管理V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 商务洽谈 |  | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 是 |  |  | 商务洽谈V1.0 | 商务洽谈V1.1
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 供应商信息管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/4 | 2017/9/4 |  |  |  | 供应商信息管理V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 市场信息管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 市场信息管理V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 商业能力展示 |  | 过 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 商业能力展示V1.0
商务发展部 | 客户管理(CM) |  |  | 商业能力互动信息管理 |  | 过 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/7 | 2017/9/7 |  |  |  | 商业能力互动信息管理V1.0
商务发展部 | 业务管理(BM) |  | 业务管理(BM) | 招投标流程管理 | 1 | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/30 | 2017/8/30 | 是 |  |  | 招投标流程管理V1.0 | 招投标流程管理V1.1
商务发展部 | 业务管理(BM) |  |  | 商务合同管理 |  | 未安排 |  | 是 |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/7 | 2017/9/7 |  |  |  | 商务合同管理V1.0
商务发展部 | 业务管理(BM) |  |  | 商务总结 |  | 9月第一周 | 是 |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/8/30 | 2017/8/30 | 是 |  |  | 商务总结V1.0 | 商务总结V1.1
商务发展部 | 进度管理(SM) |  |  | 项目结算进度管理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  |  | 项目验收、签字、结算进度管理V1.0
商务发展部 | 进度管理(SM) |  |  | 项目中问题受理和处理 |  | 未安排 |  |  |  | 已开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  | 项目中问题受理和处理V1.0
商务发展部 | 进度管理(SM) |  |  | 项目实施进度管理 |  | 过 |  |  |  | 未开发 |  | 待完善 |  |  |  | 李燕湘 | 2017/9/6 | 2017/9/6 |  |  |  |  | 项目实施进度管理V1.0
Note on X1: Administrator: 版本号命名规则：功能流程+V1/2/3.1/2/3，第一版就是V1.0，第一版小改就命名为V1.1;第二版就是V2.0，第一版小改就命名为V2.1以此类推
Note on I26: Administrator: 查看联系方式；获取手机号码提示修改号码；可以直接更改本人号码和其他有关本人自己的联系方式
Note on I38: Administrator: 可以审批请假，查看考勤汇总以及请假汇总
Note on I52: Administrator: 司机的确认不用密码，可以改为声纹
Note on I65: Administrator: 直接处理可以进行操作的功能事件
Note on I66: Administrator: 收到公告信息，可以直接查看
Note on I68: Administrator: 接收任务，填写完成情况（链接报销），可以确认任务，查看任务完成情况

## Sheet2
部门 | 模块 | 小模块编号 | 小模块 | 功能名称 | 是否需要产品经理梳理需求 | 后台完成状态 | 流程图进度 | 思维导图制作人 | 思维导图开始时间 | 思维导图制作结束时间 | 业务流程图任务人 | 流程图开始时间 | 流程图结束时间 | 流程图是否可用 | 功能目的 | 功能特色 | 上一次版本号 | 最新版本号（本次修改） | 采纳意见 | 制定/修订人 | 责任审核 | 制定/修订背景 | 制作/修订内容 | 完成时间 | 是否已开发 | 开发人员 | 是否通过体验测试 | 体验时间 | 体验人员 | 问题 | 修改建议 | 备注
财务运营部 | 预算模块 |  | 收入核算管理 | 合同单价 |  | 已开发 | [10 empty] | 合同单价V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 各地区工作进度汇总表 |  | 已开发 | [10 empty] | 各地区工作进度汇总表V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 往来账务情况 |  | 已开发 | [10 empty] | 往来账务情况V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 资金回拢情况 |  | 已开发 | [10 empty] | 资金回拢情况V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 收入成本分析 |  | 已开发 | [10 empty] | 收入成本分析V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  | 项目成本管理 | 项目前期的市场活动费 |  | 已开发 | [10 empty] | 项目前期的市场活动费V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 项目内发生的费用 |  | 已开发 | [10 empty] | 项目内发生的费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 管理费用 |  | 已开发 | [10 empty] | 管理费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 应交税金 |  | 已开发 | [10 empty] | 应交税金V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 其他费用 |  | 已开发 | [10 empty] | 其他费用V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  |  | 费用标准 |  | 已开发 | [10 empty] | 费用标准V1.0
财务运营部 | 预算模块 |  | 指标卡 | 平衡计分卡 |  | 已开发 | [10 empty] | 平衡计分卡V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司用车管理 | 出车费准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 出车费准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 油卡充值准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 油卡充值准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司房屋管理 | 房屋费用资金准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 房屋费用资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司设备管理 | 设备购买资金准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 设备购买资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 设备入库盘点 |  | 已开发 | [10 empty] | 设备入库盘点V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司员工费用管理 | 借款报销资金准备与发放 |  | 已开发 | [10 empty] | 借款报销资金准备与发放V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 员工工资资金准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 员工工资资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 奖金资金准备与支付 |  | 已开发 | [10 empty] | 奖金资金准备与支付V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 公司合同管理 | 合同保管 |  | 已开发 | [10 empty] | 合同保管V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 现金流水账管理 | 资金流水账核对与存档 |  | 已开发 | [10 empty] | 资金流水账核对与存档V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  | 资金计划表 | 回款管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 回款管理V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 成本明细 |  | 已开发 | [10 empty] | 成本明细V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 资金准备 |  | 已开发 | [10 empty] | 资金准备V1.0
财务运营部 | 资金模块 |  |  | 资金核对 |  | 已开发 | [10 empty] | 资金核对V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 请款报销管理 | 出车管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 出车管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 费用借款与报销管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 费用借款与报销管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 工资核算管理 | 薪资核算、确认、发放管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 薪资核算、确认、发放管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 社保缴费管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 社保缴费管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 财务报表管理 | 银行流水 |  | 已开发 | [10 empty] | 银行流水V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 资金流水 |  | 已开发 | [10 empty] | 资金流水V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 记账凭证 |  | 已开发 | [10 empty] | 记账凭证V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 明细账 |  | 已开发 | [10 empty] | 明细账V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 科目汇总表 |  | 已开发 | [10 empty] | 科目汇总表V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 报表管理 |  | 已开发 | [10 empty] | 报表管理V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 财务初始化 |  | 已开发 | [10 empty] | 财务初始化V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  | 账务对外管理 | 通信系统集成资质进度汇总表 |  | 已开发 | [10 empty] | 通信系统集成资质进度汇总表V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 对外税务 |  | 已开发 | [10 empty] | 对外税务V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 工商注册、年检、变更 |  | 已开发 | [10 empty] | 工商注册、年检、变更V1.0
财务运营部 | 账务模块 |  |  | 股东管理 |  | 未开发
Note on F1: Administrator: 特别复杂的才需要产品经理帮忙梳理需求
Note on S1: Administrator: 版本号命名规则：功能流程+V1/2/3.1/2/3，第一版就是V1.0，第一版小改就命名为V1.1;第二版就是V2.0，第一版小改就命名为V2.1以此类推